## Gantt
Phases / Activité | Date de Début | NOMBRE DE JOURS | Date de Fin
Définition de la structure du site | 2021-08-03 | 13 | 2021-08-15
Plannification | 2021-08-03 | 1 | 2021-08-03
Partie backend : configuration de serveur + connexion au base de donnée) | 2021-08-04 | 1 | 2021-08-04
Partie backend : Création des diffferents Routes+ Tester du REST avec Postman | 2021-08-05 | 2 | 2021-08-06
Partie backend : Création les differents models | 2021-08-07 | 1 | 2021-08-07
Partie backend : Création des controllers +test Crud avec le Postman | 2021-08-08 | 1 | 2021-08-08
Front end : backoffice | 2021-08-09 | 3 | 2021-08-11
Front end : frontoffice | 2021-08-12 | 4 | 2021-08-15
Dévéloppement Front-end | 2021-08-16 | 6 | 2021-08-21
rédaction des contenus | 2021-08-16 | 3 | 2021-08-18
Architecture des pages | 2021-08-19 | 2 | 2021-08-20
Ajout des components | 2021-08-21 | 3 | 2021-08-23
Test de l’interface | 2021-08-21 | 1 | 2021-08-21
Livraison | 2021-08-30 | 5 | 2021-09-03
Test de l’interface | 2021-08-30 | 1 | 2021-08-30
Retouches et livraison | 2021-08-31 | 4 | 2021-09-03
Date du jour | 2021-08-03 |  | 2021-09-03